## 5_スケジュール
5_スケジュール シート
項目 |  | 決定 | 寺田提案 | 高田提案 | 決定事項・メモ
5_スケジュール | テスト計画＆コントロール | 土日の扱いはそれぞれに任せる ⇒作業は義務付けない(土日はやっちゃダメも逆にない) | 全体のスケジュール感⇒6/8〆 |  | 参加申し込み：2026年7月20日(月)まで
| 要求分析 | 6/8～6/17 所要：10日間(うち土日2日) | 6/15〆 | 6/8〜6/17 所要：8日間 作業：仕様を整理する
| リスク分析 | 6/15～6/23(要求分析から見えてきた段階で随時進める) 6/18で初版、6/23に確定版 所要：9日間(うち土日2日) | 6/17〆(要求分析から見えてきた段階で随時進める) | 6/15〜6/23 所要：7日間 作業：リスク分析で重点確認箇所を決める | 6/18で初版、6/23に確定版が確実にできるなら高田さん案でOK
| テスト観点整理 | 6/15～6/22(要求分析から見えてきた段階で随時進める) 所要：8日間(うち土日2日) | 6/22〆(要求分析から見えてきた段階で随時進める) | 6/18〜6/26 所要：7日間 作業：テスト観点を整理する
| 観点レビュー ※修正含む | 6/22～6/26（観点整理がおおむねでき次第レビューを進める） 所要：5日間(うち土日0日) | 6/24〆 | 6/29〜7/1 所要：3日間 作業：観点レビューで抜け漏れを確認する
| 基本設計 | 6/24～7/3(観点整理の大枠ができた時点で着手OK) 所要：10日間(うち土日2日) | 7/1〆(観点整理の大枠ができた時点で同時進行) | 6/29〜7/7 所要：7日間 作業：基本設計で方針・範囲・粒度を決める
| 基本設計レビュー ※修正含む | 7/1～7/8（基本設計がおおむねでき次第レビューを進める） 所要：8日間(うち土日2日) | 7/3〆 | 7/8〜7/10 所要：3日間 作業：基本設計レビューで方針を固める
| 詳細設計 | 7/6～7/15(基本設計のレビュー済み部分から随時進める) 所要：10日間(うち土日2日) | 7/15〆(基本設計のレビューが終わりきる前に着手可能なところは進めるイメージ) | 7/8〜7/22 ※7/20は祝日のため非稼働 所要：9日間 作業：詳細設計でテストケース・期待値・データを作る | 7/8-7/10の詳細設計は仮置き扱い ⇒基本設計レビューの結果で修正がある可能性ありのため
| 詳細設計レビュー ※修正含む | 7/10～7/17（詳細設計がおおむねでき次第レビューを進める） 所要：8日間(うち土日2日) | 7/20〆 | 7/23〜7/27 所要：3日間 作業：詳細設計レビューでケースの妥当性を確認する | 7/23に初レビューだと手戻りの際リスクが大きいので7/15くらいに中間レビューを挟むなら高田さん案でOK ※7/30以降に新規設計を残さないのが必須
| 実装 | 7/15～7/24(詳細設計のレビュー済み部分から随時進める) 所要：10日間(うち土日祝3日) | 7/27〆(詳細設計のレビュー済み部分から随時進める) | 7/24〜7/30 所要：5日間 作業：レビュー済み範囲から実装する | 高田さん案反映なら7/27-8/3?
| 実装レビュー ※修正含む | 7/22～7/31（実装がおおむねでき次第レビューを進める） 所要：10日間(うち土日2日) | 7/30〆 | 7/31〜8/3 所要：2日間 作業：実装レビューと全体整合確認をする | 高田さん案反映なら7/31-8/5?
| 自動化 | ～8/3 古賀さん頑張る
| 自動化レビュー | ～8/6 古賀さんもっと頑張る
| 成果物整理 | ～8/4 (実装完了を待たずに7月後半から開始イメージ) | 8/4〆(実装完了を待たずに7月後半から開始イメージ) | 7/31～8/4 所要：3日間 作業：成果物整理を整理する | 高田さん案反映なら8/3-8/6? ConTrack使用依頼中
| 発表準備 | ～8/7 (実装完了を待たずに7月後半から開始イメージ) 8/8- 8/16 最終調整 | 8/7〆(実装完了を待たずに7月後半から開始イメージ) 8/8- 8/16 最終調整 | 寺田さん案に賛成 | 高田さん案反映なら7/27-8/7?
| 完成目標 | 8/7 （金） | 夏季休暇(お盆休み？)：8/8-8/16 |  | 後半危なめ(特に7/23-8/7)
| 成果物提出期限 | 2026/8/17（月）